## Planilha1
Rank | Prioridades | User Stories | Recursos | Situação | Sprint
1 | Alta | Como gestor e tomador de decisões de políticas públicas solicito um levantamento, dentro da Cadeia Industrial Metalúrgica, uma análise do Comércio Exterior, especificamente do mercado de Usinagem nas Regiões de Caçapava, Jacareí e São José dos Campos, no período de 2021 à 2025. | 8h | 2025-09-10 | 1
2 | Média | Como gestor , na qualidade de tomador de serviço, quero os principais itens dessa cadeia específica. | 8h | 2025-09-10 | 1
3 | Média | Como Cliente, quero analisar se há possibilidade de apoio a investimento em Indústrias que forneçam: máquinas, peças e ferramental para esse tipo de mercado além de cursos de capacitação de mão de obra. | 8h | 2025-09-10 | 1
4 | Média | Um gráfico para verificar os países parceiros comerciais, de quem Importamos e Exportamos. | 8h | 2025-09-10 | 1
5 | Alta | Como P.O. estou levantando recursos humanos para tal projeto. | 2h | 2025-09-18 | 1
6 | Alta | Como prestador, conforme oferecemos nessa segunda Sprint, faremos análises dos dados como referência o site oficial de "COMEX STAT" do Governo Federal. | 2h | 2025-09-26 | 1
7 | Alta | Como P.O. solicito a minha equipe uma distribuição de tarefas a realizar. | 2h | 2025-09-17 | 1
8 | Média | Scrum Master define o grupo de tarefa e monitora o desempenho com ferramentas adequadas. | 2h | 2025-10-03 | 1
9 | Alta | Apresentação da 1ª Sprint. | 2h | 2025-10-10 | 1
|  | User Stories |  |  | Sprint
10 | Média | Dificuldades da equipe no levantamento de dados com a tabela NCM para demonstração com a ferramenta POWER BI | 2h | 2025-12-12 | 2
11 | Média | Como tomador do serviço, faço modelagem dos dados da tabela SH4 pelo Python e Colab. | 2h | 2025-12-15 | 2
12 | Alta | Dificuldades da equipe no levantamento de dados com a tabela NCM para demonstração com a ferramenta POWER BI | 2h | 2025-02-24 | 2
13 | Altal | Como tomador, faço levantamento pela tabela SH4 o comércio exeterior dos municípios citados | 2h | 2025-10-28 | 2
14 | Baixa | Como cliente, solicito gráfico linear das exportações mensais de 2021 à 2025. | 2h | Não | 2
15 | Baixa | Como tomador de serviço, verifico que não foi essa solicitação inicial, foram solicitadas as Importações e Exportações Anuais e por dificuldades técnicas e prazo curto, não poderei mudar. Não foi esse o acordo inicial. | 2h | Não | 2
16 | Alta | Sprint com a Dashboard das Importações e Exportações com gráficos, período determinado dos três municípios e os principais países parceiros comerciais. | 2h | 2025-11-01 | 2
User Stories
17 | Média | Como cliente solicito Dashboard completa com os dados anuais de Importação e Exportação de 2021 à 2025. | 2h | Em andamento | 3
18 | Média | Como Cliente solicito o relatório com o desenvolvimento e as dificuldades ocorridas | 2h | Em andamento | 3
19 | Média | Como cliente solicito a validação no Git Hub. | 2h | Em andamento | 3
20 | Média | Como Cliente Solicito a apresentação do Trabalho definitivo e apresentação a Feira de Soluções. | 2h | Em andamento | 3