## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Projeto A.P.I (Cliente CADI) | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Cadeia produtiva (Metalúrgica) | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Anderson Santos | Início do projeto: |  | 2025-09-04
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2025-09-01 to 2025-10-26
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2025-09-01 to 2025-10-26
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | 1° sprint 06/10/2025
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Mapa Mental | Sebastião | 50% | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 33
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Fluxograma/Apresentação | Anderson | 60% | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 33
| Gantt | José Sérgio | 50% | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 33
| Backlog do Produto | Luís Carlos | 25% | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 33
| 5W2H | José Sérgio |  | 2025-09-04 | 2025-10-06 | 33
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | 2° sprint 24/10/2025
| Análise de dados | Anderson/José/Sebastião/Luís | 50% | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 50
| Relatório | Anderson/José | 50% | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 50
| Dashboard Analítico | Anderson/José/Sebastião/Luís |  | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 50
| Ghithub/Gantt | José Sérgio |  | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 50
| Apresentação | Anderson |  | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 50
Bloco de título de fase de exemplo | 3° sprint (Tem que estar pronto )14/11/2025
| Análise de dados finais | Anderson/José/Sebastião/Luís |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71
| Relatório final | Anderson/José |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71
| Dashboard Analítico | Anderson/José/Sebastião/Luís |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71
| Ghithub/Gantt | José Sérgio |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71
| Apresentação | Anderson |  | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71
Bloco de título de fase de exemplo | 4° sprint Feira de Soluções 04/12/2025
| Revisão do Dados | Anderso/José/Sesbastião/Luís |  | 2025-09-04 | 2025-12-03 | 91
Tarefa 2
Tarefa 3
Tarefa 4
Tarefa 5
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há 2 planilhas nesta pasta de trabalho. CronogramaDeProjeto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.

## 5W2H
Ferramenta 5W2H | [7 empty] | Status
5W | [5 empty] | 2H |  | 2025-10-06
What? | Why? | Where? | Who? | When? | Data de entrega | How? | How much?
O que? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando | Concluído | Como? | Quanto? | Situação
Mapa mental | Organizar o projeto | Powerpoint | Sebastião | 2025-10-05 | 2025-10-03 | Realizando pesquisas e debates com o grupo | 0 | Concluído
Backlog do produto | Orientação do cliente | Word | Luís | 2025-10-05 | 2025-10-04 | Realizando pesquisas e debates com o grupo | 0 | Concluído
Gantt | Organizar as tarefas do projeto | Excel | José | 2025-10-05 | 2025-10-06 | observando as capacidades e os talentos de cada integrante | 0 | Atrasado
Apresentação (Powerpoint) | 1° sprint | Powerpoint | Anderson | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Coletando os trabalhos de cada integrante e retirando os dados necessários | 0 | Atrasado
Análise de dados site Comex stat | Projeto integrador API | Powerbi | Anderson/José/Sebastião/Luís | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Coletando dados no Site e analisando utizando o PowerBI para gerar tabelas e gráficos | 0 | Atrasado
User story | Projeto integrador API | Word | Anderson/José/Sebastião/Luís | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Analisando o backlog do produto | 0 | Atrasado

## Backlog do Produto
Plano de Trabalho: Comércio Exterior de Usinagem (SJC, Jacareí e Caçapava)
O objetivo é analisar a Exportação e Importação de produtos ligados ao setor de usinagem nas três cidades do Vale do Paraíba, utilizando dados oficiais do Comex Stat.
FASE 1: Mapeamento e Definição (A Base)
Esta fase é crítica para garantir que os dados coletados sejam, de fato, os produtos que representam a Usinagem.
Etapa Principal | Ações Chave | Resultado (Entregável)
1. Identificar Produtos | Pesquisar e listar todos os códigos NCM (8 dígitos) que representam máquinas, ferramentas e, principalmente, peças usinadas relevantes para a região (aeroespacial, automotiva). | Lista Final de NCMs (8 dígitos)
2. Padronizar Códigos | Converter a lista de NCMs para o código SH4 (4 dígitos) para que seja possível utilizar o filtro de "Município" no Comex Stat. | Lista de Posições SH4 para Filtragem
3. Definir o Escopo | Determinar o período exato de análise (Ex: 2023 completo ou Jan/2024 - Dez/2024). | Definição do Período de Análise
FASE 2: Coleta de Dados (A Execução no Comex Stat)
Esta fase é a de extração dos dados brutos, que será feita em duas grandes consultas.
Etapa Principal | Ações Chave | Resultado (Entregável)
1. Extração de Exportação | Realizar a consulta no módulo "Dados por Municípios" do Comex Stat, filtrando pelas 3 cidades (SJC, Jacareí, Caçapava) e pelos códigos SH4 definidos. | Planilha 1: Dados de Exportação (Valor FOB, Peso, País de Destino).
2. Extração de Importação | Repetir o processo da extração anterior, alterando o filtro de Fluxo para Importação. | Planilha 2: Dados de Importação (Valor FOB, Peso, País de Origem).
3. Organização dos Dados | Juntar as duas planilhas e garantir a integridade dos dados para iniciar a análise. | Base de Dados Bruta e Consolidada.
FASE 3: Análise e Apresentação (A Entrega Final)
Esta fase transforma os números brutos em informações e conclusões para o seu trabalho.
Etapa Principal | Ações Chave | Resultado (Entregável)
1. Análise Financeira | Calcular os Totais de Exportação e Importação por cidade e o valor da Balança Comercial de Usinagem (Exportação - Importação). | Visão Geral dos Resultados Financeiros.
2. Análise Estratégica | Identificar os Principais Produtos (SH4 mais negociados) e os Principais Parceiros Comerciais (países de destino/origem). | Ranking Top 5 Produtos e Países.
3. Visualização | Criar Gráficos e Tabelas comparando o desempenho das três cidades. | Material Visual (Gráficos prontos para o relatório).
4. Relatório Final | Redigir o trabalho (Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusão), utilizando os dados e as análises geradas. | Trabalho Concluído